План работы лаборатории № 3

«Реализация образовательной системы «Учусь учиться» на дошкольном уровне образования»

на 2025-2026 учебный год

Научный руководитель – д.п.н., профессор Петерсон Людмила Георгиевна

Руководитель лаборатории – руководитель отдела дошкольного образования Института СДП:

Абдуллина Лилия Энгелевна (abdullina@peterson.institute)

Координаторы проекта – методисты отдела дошкольного образования Института СДП:

Королева Светлана Ивановна (koroleva@peterson.institute)

Исса Ольга Феликсовна (issaolga@peterson.institute)

Цель: апробация и внедрение Навигатора для родителей по курсу «Игралочка» в практику работы ДОО, разработка методических рекомендаций для педагогов по использованию материалов Навигатора для организации взаимодействия с семьей.

Задачи:

а) познакомить педагогов и родителей с ресурсами Навигатора для родителей по курсу математики «Игралочка» (далее – Навигатор);

б) разработать методические рекомендации для педагогов по использованию ресурсов Навигатора при работе с родителями;

в) оформить успешные кейсы применения Навигатора педагогами и родителями;

г) оказывать методическую поддержку педагогам и родителям в использовании ресурсов Навигатора.

Категория участников лаборатории: педагоги дошкольных образовательных организаций.

- Координаторы лаборатории оставляют за собой право награждать БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ.

активных участников творческой лаборатории.

| Месяц | Форма и содержание работы участников лаборатории |  | Направление деятельности | Материалы для работы | Техническое задание/ сроки сдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь-октябрь | 1. Мотивация и самоопределение участников инновационной деятельности к реализации поставленных задач. 2. Формирование состава творческой рабочей группы ОО. 3. Изучение общего плана работы творческой лаборатории № 3 на год, и составление на его основе плана работы творческой группы ОО. 4. Повышение квалификации через курсовую подготовку. |  | 1. Обмен информацией через мессенджер, эл. почту, сайт. 2. Организация обучения педагогов на КПК (при необходимости). | 1. План работы ТЛ-3. 2. Регистрация в ТЛ-3. через личный кабинет на сайте Института СДП. 3. Группа творческой лаборатории в Telegram для оперативной связи. 4. Каталог курсов ПК Института СДП. 5. Расписание курсов ПК Института СДП. | 1. Составить план работы творческой группы ОО в творческой лаборатории №3 на основании общего плана лаборатории. 2. Стать участником группы лаборатории в Telegram https://t.me/+D3_BVp6y6noxMGVi до 30 сентября. 3. Заполнить входную анкету. 4. Зарегистрироваться в ТЛ-3 на сайте ИСДП (новым участникам). 5. Зарегистрироваться на курсы (при необходимости). |
| II. ОСНОВНОЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | ПРАЗДНИК «ДЕНЬ УЧЕНИКА» 19 сентября 2025 г. Участие в событии на усмотрение коллектива ОО. |  | Сетевое событие ИМС «Учусь учиться». | Рекомендации по проведению праздника «День ученика-2025». | 1. Принять участие в консультации по теме «Как подготовить и провести «ДЕНЬ УЧЕНИКА-2025», площадка проведения: «Просвещение-Союз». 28 августа, 15.00 2. Познакомиться с методическими рекомендации проведения «День ученика-2025» на сайте https://peterson.institute/ 3. Принять участие в празднике. Формат участия определяется ДОО самостоятельно, например: - Записать видеоролик с дошкольниками в стиле рубрик «Чему я хочу научиться, чтобы стать настоящим Учеником?», «Я – будущий Ученик: что я уже знаю и умею» и т.д. (на выбор). - Провести совместные события для дошкольников и школьников НШ и ОШ. 4. Разместить пост в социальных сетях о своем участии. Указать хэштеги: #МирДеятельности2025 #ДеньУченика2025 5. Заполнить анкету обратной связи по событию. |
|  | ВЕБИНАР №1 (Установочный) «Командная работа детского сада и семьи как залог успеха ребенка в математике». - Актуальные направления и план работы лаборатории на 2025-2026 учебный год. - Роль семьи в математическом развитии дошкольника. - Ресурсы и возможности электронного Навигатора для родителей по курсу «Игралочка» для организации системы взаимодействия детского сада и семьи. 25 сентября 2025 г. |  | Занятие для участников творческой лаборатории №3. | 1. План работы лаборатории. 2. Презентация с обзором всех разделов Навигатора. 3. QR-код с доступом к материалам Навигатора. 4. Видеозапись занятия. | 1. Зарегистрироваться на вебинар и принять в нем участие. 2. Изучить общий план работы творческой лаборатории №3 на текущий год и на его основе составить план работы своей творческой группы. 3. Выполнить ТЗ по итогам вебинара: А) Провести методическое совещание внутри педагогического коллектива ДОО для ознакомления с содержанием материалов всех разделов Навигатора родителей. Б) Составить таблицу с выводами, вопросами, идеями, предложениями о вариантах и возможностях использования Навигатора при организации работы с семьей. После выполнения задания заполнить анкету обратной связи до 20 октября. |
| Октябрь | ВРУЧЕНИЕ «ЗНАКА КАЧЕСТВА – 2025» И ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА НУП Очно: г. Москва, издательство «Просвещение». 10 октября 2025 г. |  | Сетевое событие ИМС «Учусь учиться». | Материалы встречи. | Принять участие очно (для ОО-лауреатов «Знак качества»). |
|  | ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЕБИНАР: «Установочный онлайн-форум ИМС «Учусь Учиться»: Образовательная система «Учусь учиться Л.Г. Петерсон: принцип успешности». 22 октября 2025 г. |  | Сетевое событие ИМС «Учусь учиться». | Материалы Форума, видеозапись Форума (вебинар). | 1. Принять участие в Форуме с обратной связью в чате. 2. Обсудить содержание вебинара внутри рабочей группы, скорректировать план работы на учебный год с учетом тематической рамки года и предложенных форм работы. |
|  | ВЕБИНАР №2 (Семинар-практикум.) «Возможности использования Навигатора для родителей для вовлечения семьи в процесс математического развития дошкольника». - Условия вовлечения родителей в процесс математического развития ребенка. - Форматы использования материалов Навигатора при организации взаимодействия педагогов с семьей. - Использование Навигатора в рамках сетевых событий. 23 октября 2025 г. |  | Занятие для участников творческой лаборатории №3. | Видеозапись и материалы занятия. | 1. Зарегистрироваться на вебинар и принять в нем участие. 2. Выполнить ТЗ по итогам вебинара: А) Провести встречи с родителями для ознакомления с Навигатором и согласования форматов его использования в рамках математического развития детей. Б) Разместить в родительских чатах QR-коды с доступом к бесплатным материалам Навигатора. В) Разработать и апробировать практики применения Навигатора в работе с родителями. Г) Оформить кейсы использования Навигатора. После выполнения задания заполнить анкету обратной связи до 15 января 2026 г. |
|  | ВЕБИНАР В ПРОСВЕЩЕНИИ №1 «Занимаюсь с ребенком сам! Помощник-навигатор для родителей дошкольников по курсу математики «Игралочка». 30 октября 2025 г. |  | Семинар для педагогов и родителей. | QR-код с доступом к материалам Навигатора. Видеозапись вебинара. | Зарегистрироваться на вебинар и принять в нем участие (по желанию). |
| Ноябрь | ВЕБИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ В ПРОСВЕЩЕНИИ: «Как подготовить и провести флешмоб «Задача дня» в школе?». - Анонс флешмоба «Задача дня». - Технология «Задача дня»: особенности подготовки и проведения. 20 ноября 2025 г. |  | Консультация по алгоритму проведения флешмоба ИМС «Учусь учиться» «Задача дня». | Методические рекомендации по организации марафона. | 1. Составить план события «Задача дня» в ДОО/группе. 2. Зарегистрироваться в качестве организатора флешмоба «Задача дня». 3. Получить и изучить материалы флешмоба «Задача дня-2025». |
|  | ВЕБИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ (Для педагогов ДО) «Как подготовить и провести флешмоб «Задача дня» в детском саду и дома?» - Анонс флешмоба «Задача дня». - Технология «Задача дня». - Особенности подготовки и проведения. 21 ноября 2025 г. |  | Консультация для педагогов ДО по подготовке и проведению флешмоба ИМС «Учусь учиться» «Задача дня». | Методические рекомендации по организации марафона. | - Изучить материалы флешмоба «Задача дня-2025». 2. Принять участие в консультации (подготовить и задать в чате свои вопросы). |
| Декабрь | ФЛЕШМОБ «ЗАДАЧА ДНЯ» 01 – 03 декабря 2025 г. |  | Сетевое событие ИМС «Учусь учиться». | - Материалы для проведения марафона и флешмоба. - «Горячая линия» zadachapeterson@sch2000.ru | 1. Подготовить и провести флешмоб «Задача дня». 2. Создать и опубликовать пост в социальных сетях по итогам Флешмоба с фото, видео фрагментами, отзывами детей, родителей под хештегом #ЗадачаДня2025. 3. Заполнить Анкету обратной связи до 10 декабря. |
|  | ВЕБИНАР-РЕФЛЕКСИЯ (Для педагогов ДО) «Яркие моменты и затруднения при проведении флешмоба «Задача дня» в детском саду (встреча с авторами задач флешмоба «Задача дня»). 08 декабря 2025 г. |  | Подведение итогов флешмоба «Задача дня» в детских садах. | Видеозапись и материалы вебинара. | Принять участие в рефлексивном вебинаре (в чате сформулировать свои вопросы, поделиться с коллегами полученным опытом, предложить идеи для совершенствования организации флешмоба). |
|  | ВЕБИНАР В ПРОСВЕЩЕНИИ №2 «Математика повсюду: игры и упражнения для дошкольников». - Математические игры за завтраком, на прогулке, в путешествии и других ситуациях. - Ресурсы электронного Навигатора «Peterson.kids» для организации развивающего математического досуга. 10 декабря 2025 г. |  | Семинар для педагогов и родителей. | Видеозапись и материалы занятия. | Зарегистрироваться на вебинар и принять в нем участие (по желанию). |
| Январь | ВЕБИНАР №3 (Методический практикум.) «Успешные кейсы использования Навигатора для родителей в рамках реализации курса «Игралочка». - Представление педагогами-наставниками кейсов использования Навигатора. Обмен идеями и опытом. - Представление успешных родительских кейсов. 29 января 2026 г. |  | Занятие для участников творческой лаборатории №3. | Видеозапись и материалы занятия. | 1. Зарегистрироваться на вебинар и принять в нем участие 2. Выполнить ТЗ по итогам вебинара: А) Собрать обратную связь от родителей по использованию материалов Навигатора. Б) Обобщить внутри педагогического коллектива затруднения, с которыми столкнулись при внедрении Навигатора в систему работы с семьей. В) Разработать методические рекомендации для коллег по использованию Навигатора для родителей в рамках работы по курсу «Игралочка» После выполнения задания заполнить анкету обратной связи до 10 апреля. |
|  | ВЕБИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ В ПРОСВЕЩЕНИИ: «Как провести обучающую «Олимпиаду Петерсон в классе, группе и семье» - Анонс Олимпиады Петерсон. - Особенности подготовки и проведения. - Знакомство с сайтом Олимпиады. 29 января 2026 г. |  | Консультация по алгоритму подготовки и проведения «Олимпиады Петерсон-2026». | - Видео-анонс «Олимпиады Петерсон-2026». - Сайт «Олимпиады Петерсон». 3. Видеозапись консультации на сайте. | 1. Спланировать проведение «Олимпиады Петерсон» в ДОО/группе. 2. Пройти регистрацию в качестве организатора «Олимпиады Петерсон-2026». 3. Познакомиться с Положением о проведении Олимпиады. 4. Получить и изучить учебные материалы «Олимпиады Петерсон-2026», задать вопросы на почту Олимпиады olimpiada@peterson.institute |
|  | ВЕБИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ (для педагогов ДО): «Как провести «Олимпиаду Петерсон» в детском саду и семье?». - Анонс «Олимпиады Петерсон-2026». - Особенности организации Олимпиады для дошкольников. - Методические рекомендации по подготовке и проведению. 30 января 2026 г. |  | Консультация для педагогов ДО по подготовке и проведению «Олимпиады Петерсон-2026». | - Видео-анонс «Олимпиады Петерсон-2026» - Сайт «Олимпиады Петерсон» Видеозапись консультации на сайте | 1. Изучить учебные материалы «Олимпиады Петерсон-2026». 2. Принять участие в консультации (подготовить и задать в чате свои вопросы). |
| Февраль | «ОЛИМПИАДА ПЕТЕРСОН – 2026» 11 – 14 февраля 2025 г. |  | Сетевое событие ИМС «Учусь учиться». | - Материалы для проведения Олимпиады. - Сайт Олимпиады. - «Горячая линия» Олимпиады. | 1. Организовать и провести Олимпиаду в ДОО/группе. 2. Разместить пост в социальных сетях с фото/видео под хештегом: #ОлимпиадаПетерсон2026 3. Заполнить Анкету обратной связи. |
|  | ВЕБИНАР-РЕФЛЕКСИЯ (для педагогов ДО): «Итоговая рефлексия проведенной «Олимпиады Петерсон-2026» для дошкольников». 20 февраля 2026 г. |  | Подведение итогов обучающей «Олимпиады Петерсон». | Видеозапись и материалы занятия. | Принять участие в практическом занятии (подготовить и задать в чате свои вопросы). |
| Март | ВЕБИНАР В ПРОСВЕЩЕНИИ №3 «Как организовать полезный и веселый математический досуг с дошкольником?» 18 марта 2026 г. |  | Семинар для педагогов и родителей. | Навигатор Peterson.kids. | Зарегистрироваться на вебинар и принять в нем участие (по желанию). |
| Апрель | ВЕБИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ: «Открываем двери ДС и школы: принцип успешности» 08 апреля 2026 г. |  | Запуск события «Открываем двери школы». | Видеозапись и материалы занятия. | Принять участие в практическом занятии (подготовить и задать в чате свои вопросы). |
|  | ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ» (День открытых занятий) 13 – 24 апреля 2026 г. |  | Сетевое событие ИМС «Учусь учиться». | План сетевых событий ОО. | 1. Провести открытые занятия по курсу «Игралочка» с рефлексией в педколлективе. 2. Разместить пост в социальных сетях с фото/видео занятий под хештегом #МатематикаПетерсон2026 3. Выслать ссылки на видео занятий до 30 апреля. |
|  | ВЕБИНАР №4 (Обобщающий) «Методические рекомендации по взаимодействию детского сада и семьи в рамках математического развития дошкольника». - Обобщение опыта педагогических коллективов по использованию Навигатора для родителей при реализации курса «Игралочка». - Согласование методических рекомендаций для педагогов по совершенствованию системы работы с семьей. - Подведение итогов работы лаборатории за учебный год. 23 апреля 2026 г. |  | Занятие для участников творческой лаборатории №3. | Видеозапись и материалы занятия. | 1. Зарегистрироваться на вебинар и принять в нем участие. 2. Выполнить ТЗ по итогам вебинара: Составить памятку для родителей: как поддерживать математическую активность ребенка летом с помощью материалов Навигатора и разместить в социальных сетях с QR-кодом к бесплатным материалам. |
| III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  | ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЕБИНАР: «ИТОГОВЫЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ ИМС «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»» 4 июня 2026 г. | Сетевое событие ИМС «Учусь учиться». | План сетевых событий ИМС «Учусь учиться». | Участие в Форуме, обратная связь в чате Форума. |  |
|  |  | - Рефлексивный анализ участия в работе творческой лаборатории №3. - Заполнение анкеты обратной связи по работе в ТЛ-3. | Подведение итогов. | ОНЛАЙН-АНКЕТА по итогам работы за год. | - Провести анализ участия творческой рабочей группы ОО в работе лаборатории №3 в 2025-2026 учебном году. - Заполнить АНКЕТУ обратной связи до 10 июня. |  |